第二部分  技术标书

目 录

一、项目概况

二、注蜡工艺流程

三、注蜡孔示意

四、注蜡枪嘴供货清单及要求

五、项目管理

六、项目验收

七、质保服务

八、其他事宜

重汽（重庆）轻型汽车有限公司（以下简称：需方）委托供方承担需方FV70防腐工艺开发项目，供方负责该项目注蜡枪嘴的设计、样件加工、样件验证、设计优化、图纸及注蜡枪嘴交付等，并提供配套的运输、现场调试、培训等服务。本项目为交钥匙工程。

一、项目概况

1、项目名称

FV70防腐工艺开发项目

2、需方

重汽（重庆）轻型汽车有限公司

3、项目地点

重庆市江津区双福新区潍柴路2号（重庆汽车公司内）

4、主要自然条件

环境温度： -5～42℃（以气象资料为准）。

5、项目时间节点

计划入场时间：合同签订后50天（预计2026年10月20日）。

具体入场时间以需方通知时间为准，此时间节点可提前，不可延后。

- 注蜡工艺流程

- 1、该项目注蜡工序节拍按20JPH，采用油性蜡，蜡粘度约为590mPa.s。

2、注蜡分为2个工位，其中1个低工位，1个高工位（举升滚床），共计6个混气定量注蜡枪站，左边3个，右边3个。

- 注蜡工位计划完成作业内容如下

| 序号 | 工位 | 枪站类型 | 注蜡区域（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低工位 | 定量枪 1~4 | 左右前门、左右中门、左右后门 | 油性蜡 |
| 2 | 高工位 | 定量枪 5~6 | 左右裙边空腔 |  |

- 现有注蜡枪体和注蜡枪嘴

现有枪体

现有快插枪嘴

- 注蜡孔示意

1、FV70车型拟采用注蜡孔示意如下，根据具体设计选择使用。

左前门,注蜡孔R=4.2

左前门

左中门，注蜡孔R=4.2

右前门外,注蜡孔R=4.2

右前门内

右中门外,注蜡孔R=4.2

注蜡孔R=4.2

左右裙边纵梁，注蜡孔R=5.5

- 注蜡枪嘴供货清单及要求

- 本项目注蜡枪嘴供货清单如下：

| - 序号 | - 枪嘴名称 | - 数量（套） | - 用途 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 左前门枪嘴 | - 1 | - 左前门定量喷蜡 | - 其它枪嘴可以兼顾多层板枪嘴功时，多层板枪嘴改为后背门枪嘴，当其它枪嘴无法兼顾多层板板枪嘴功能时，多层板枪嘴单独设计，具体以设计为准。枪嘴含载码体。 |
| - 2 | - 右前门枪嘴 | - 1 | - 右前门定量喷蜡 |  |
| - 3 | - 左中门枪嘴 | - 1 | - 左中门定量喷蜡 |  |
| - 4 | - 右中门枪嘴 | - 1 | - 右中门定量喷蜡 |  |
| - 5 | - 后背门枪嘴 | - 1 | - 后背门定量喷蜡 |  |
| - 6 | - 左裙边纵梁枪嘴 | - 1 | - 左裙边纵梁定量喷蜡 |  |
| - 7 | - 右裙边纵梁枪嘴 | - 1 | - 右裙边纵梁定量喷蜡 |  |
| - 8 | - 多层板枪嘴 | - 1 | - 对多层板缝隙喷蜡 |  |

- 每个注蜡枪嘴需有唯一的编号，若区分左右的，应明确标识。

- 注蜡枪嘴应满足油性蜡的充分雾化，尽可能减少滴蜡问题。

- 供方的相关设计方案须得到需方的认可，注蜡枪嘴在供方测试的所需蜡料供方自行负责。

- 供方应安排至少一名专业技术人员到需方现场进行工艺调试，调试工作包括但不限于注蜡枪嘴与现场注蜡设备的匹配识别、喷涂参数的设定、过车调试等。

- 注蜡枪嘴需有必要的目视化防错标识（枪嘴编号）和物理防错结构（仿形块），避免错插、错喷。

- 注蜡枪嘴应使所需注蜡区域内的蜡膜连续、完整、均匀、一致，同时应最大限度避免蜡雾飞溅污染车身。

- 注蜡枪嘴内壁必须确保光滑以避免注蜡作业结束后蜡在管壁残留，吹扫后不允许有滴蜡现象。

- 注蜡枪嘴需与注蜡枪等匹配良好（应考虑载码体的匹配，采用图尔克），各连接处连接完好，无漏蜡等问题；同时需便于作业人员更换；一般地，作业过程相近区域需更换枪嘴的，更换枪嘴（含拆、取、装）要便捷、简单。

- 注蜡枪嘴的焊接应牢靠、平滑，不能出现脱焊、漏焊、虚焊等情况；注蜡枪嘴的外形不允许有可能伤害操作员工的结构，如锐边、尖角和毛刺等；所有注蜡枪嘴加工必须美观，如焊点打磨、考虑倒角、加工一致性良好等。

- 枪嘴材质用不锈钢SUS304，定位块采用尼龙。

- 使用的任何材料严禁含有硅酮成分。

- 像如下图的三层板处，设计枪嘴时应充分考虑枪嘴能使两个缝隙均充分喷涂到蜡膜。

- 项目管理

- 本项目的供方，至少在5年内有1个类似项目且验收合格，否则不能参加本项目。

1、项目进度必须按需方的进度要求按期实施，不得延期。

2、本工程的设备由需方向供方购买并由双方签订合同，供方应保证整个施工过程的安全生产，自入场之日起至工程终验收合格后，并质量保证期限满时止的区间内，因供方原因在任何阶段造成的任何损失、事故等由供方全部承担。

3、供方在项目任何阶段中发现与需方要求不符问题时，供方应立即以书面形式通知需方，不得隐瞒。需方有权对工程进度、工程质量及工程投资进行全面及全过程实施监督和检查。

4、供方做出详细切实可行的网络计划，经需方认可后在双方签订合同时报需方备案并作为该项目合同的附件。由供方原因造成项目进度延误的按合同中有关条款执行。

5、 供方必须对自己所购外购件中的材质和制造质量负责。核心外购件必须有、产品质量合格证、参数表等。

6、枪嘴在供方测试期间，供方要负责全过程进度、质量监督，并每周一上午提交监督报告（必须含相关实物照片）。需方有权到供方工厂进行监制、质量抽检，供方所有货物必须在发货前自检、自查并有合格标示和记录，否则需方有权拒绝使用。

7、在制造、安装、调试过程中需方提出变更，需方将以书面形式通知供方。如果变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整。原则上该部分所发生的费用在不高于合同总额5%的范围内由供方承担，若高于5%，高出部分双方友好协商解决。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后3日内提出。双方必须将工程更改核定单妥善保管，以便核查；工程更改核定单必须有双方技术主管签字或盖公章方为有效，供方不得单方面更改，否则由此导致的一切问题由供方负责。

8、项目的开展，严格按技术要求、技术协议、会签图纸、相关的国家、行业规范和标准、技术问题联系单、工程更改核定单中的要求进行，同时按以有利于需方的要求执行。

9、本技术要求不可能详细列入的每项详细的具体要求，未列出部分供方应以需方的要求实施（在实施前双方商定）并按相关的法律、法规和标准进行施工，未尽事宜双方协商解决。不得以未提及未要求为由不实施。

10、如果供方放弃在需方提供的本要求基础上进行详细实施细节的描述，而在本项目实施后，供方提供的标的物达不到使用要求、技术要求和验收要求的，则供方承担全部责任，并免费整改。

11、本技术要求中规定的技术参数、说明、要求、约定事项等条款中的内容若有遗漏、前后冲突等不尽完备之处，允许需方结合招标文件、投标文件及国家和行业相关法律、法规的要求进行补充和完善。按最新行业技术要求和有利于需方的方式实施。

12、定标后，供方不得以未勘察、勘察不清、漏项、理解不清等任何理由要求任何增补，是不被允许的。

13、项目上的安全投入是必须的，必须遵循项目安全的要求，有专业、特殊要求的工种必须由有效资质的人员实施。

14、项目上如供方确实需要使用车辆部件在供方厂内调试，需方在可能的情况下提供部件，供方组织人员负责将部件装车发运到供方厂内，使用完成后供方负责发运回需方工厂并卸货。

15、枪嘴正式投入使用前，枪嘴的调试报告应提交给需方备案，需得到需方认可。

16、在需方调试期间，供方至少应安排1人跟线，直至现场调试合格得到需方认可为止，一般不超过15天，供方原因导致的时间延长由供方自行承担。

17、所供枪嘴须适应需方现有注蜡系统和枪体。

18、现场调试期间对需方指定人员进行必要的培训。

19、设计方案必须得到需方认可，该方案含仿真，在中标后20天内提交。

- 项目验收

- 本项目只设终验收，终验收开始时间为枪嘴投入使用40天。

- 终验收合格标准：期间无枪嘴导致的质量问题、需方提出的问题整改完成，资料移交得到认可，移交的资料包含3D仿真报告、数模、枪嘴图纸和数模、自检报告、物资清单等。

- 质保服务

- 注蜡枪嘴的质保期为12个月，从终验收合格报告签署完成的第一天起算。

- 在质保期内发生质量问题，供方必须在接到通知12小时以内到现场免费维修或更换，并保证48小时内解决问题。在质保期内出现重大故障问题，质保期从故障排除之日起重新计算。

八、其他事宜

1、供方要保密处理需方提供的文件、产品数据等所有相关资料，未经需方允许，不得将以上资料向第三方公开。否则，需方将向供方提出相应索赔。

2、需方要保密处理供方提供的技术标准、资料等，不能将供方所提供的资料向第三方公开。

3、本项目的所有知识产权属于需方，在合同执行过程中及执行完毕之后，供方不得以知识产权为由，向需方索要费用，不得以本项目相关技术提交专利。

4、供方提供给需方的产品，不得侵犯第三方知识产权。如有知识产权纠纷，供方承担全部责任。